## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como nuevo usuario de la aplicación quiero poder registrarme con un nombre de usuario y contraseña, para poder acceder a los servicios de la aplicación web. | Registro Aplicación | Planificada | 5 | 1 | Alta
HU-002 | Como usuario registrado, necesito autenticarme en la aplicación, para acceder a los servicios de la aplicación | Identificacion de usuarios | Planificada | 5 | 1 | Alta
HU-003 | Como administrador, quiero gestionar a los clientes para poder agregar, editar o eliminar información sobre ellos, para mantener la base de datos actualizada y precisa | CRUD Clientes | Planificada | 5 | 2 | Alta
HU-004 | Como administrador u operador, necesito ingresar al administrador de direcciones, para mantener la tabla de direcciones actualizada y precisa | CRUD Direcciones | Planificada | 5 | 2 | Alta
HU-005 | Como administrador u operador, necesito gestionar los datos comerciales de los clientes, para poder mantener un registro preciso de la informacion comercial | CRUD Datos Comerciales | Planificada | 3 | 2 | Media
HU-006 | Como administrador u operador, necesito gestionar las tarifas, para poder definir y ajustar precios segun sea necesario. | CRUD Tarifas | Planificada | 3 | 4 | Media
HU-007 | Como administrador, operador o cliente, quiero gestionar los envios, para poder controlar los estados y los detalles de cada uno. | CRUD Envios | Planificada | 5 | 3 | Alta
HU-008 | Como administrador, quiero gestionar los usuarios para poder agregar, editar o eliminar informacion sobre ellos, para mantener la tabla de usuario actualizada y precisa. | CRUD Usuarios | Planificada | 3 | 1 | Media
HU-009 | Como administrador, quiero gestionar los roles de los usuarios, para poder definir permisos y accesos. | CRUD Roles | Planificada | 3 | 1 | Media
HU-010 | Como usuario o administrador, quiero ver el estado de los envios pendientes, para poder hacer un seguimiento adecuado. | Visualizar Envios Pendientes | Planificada | 3 | 3 | Media
HU-011 | Como usuario o administrador, quiero ver el detalle de los envios realizado, para poder acceder al historial de envios. | Visualizar Envios Realizados | Planificada | 2 | 4 | Baja
HU-012 | Como cliente quiero ver los planes disponibles y sus ventajas, para poder elegir el que mejor se adapte a mis necesidades | Visualizar Planes | Planificada | 3 | 4 | Media
HU-013 | Como usuario o administrador quiero realizar un envio, para poder hacerle llegar el paquete a su destinatario. | Carga de envios | Planificada | 4 | 2 | Alta
HU-014 | Como cliente, quiero pagar mis servicios utilizando Mercado Pago, para tener una opcion de pago segura y conveniente | Pasarela de pago MP | Planificada | 3 | 3 | Media
HU-015 | Como operador o administrador, quiero validar y obtener reportes sobre los pagos realizados, para monitorear y gestionar las transacciones de manera eficiente. | Panel de pagos | Planificada | 4 | 3 | Media
HU-016 | Como usuario, quiero iniciar sesion en la aplicacion utilizando Google, para facilitar el acceso sin necesidad de recordad multiples contraseñas. | Autenticación Google | Planificada | 3 | 1 | Baja

## Copia de Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como nuevo usuario de la aplicación quiero poder registrarme con un nombre de usuario y contraseña, para poder acceder a los servicios de la aplicación web. | Registro Aplicación | Planificada | 5 | 1 | Alta
HU-002 | Como usuario registrado, necesito autenticarme en la aplicación, para acceder a los servicios de la aplicación | Identificacion de usuarios | Planificada | 5 | 1 | Alta
HU-003 | Como administrador, quiero gestionar a los clientes para poder agregar, editar o eliminar información sobre ellos, para mantener la base de datos actualizada y precisa | CRUD Clientes | Planificada | 5 | 2 | Alta
HU-004 | Como administrador u operador, necesito ingresar al administrador de direcciones, para mantener la tabla de direcciones actualizada y precisa | CRUD Direcciones | Planificada | 5 | 2 | Alta
HU-005 | Como administrador u operador, necesito gestionar los datos comerciales de los clientes, para poder mantener un registro preciso de la informacion comercial | CRUD Datos Comerciales | Planificada | 3 | 2 | Media
HU-006 | Como administrador u operador, necesito gestionar las tarifas, para poder definir y ajustar precios segun sea necesario. | CRUD Tarifas | Planificada | 3 | 4 | Media
HU-007 | Como administrador, operador o cliente, quiero gestionar los envios, para poder controlar los estados y los detalles de cada uno. | CRUD Envios | Planificada | 5 | 3 | Alta
HU-008 | Como administrador, quiero gestionar los usuarios para poder agregar, editar o eliminar informacion sobre ellos, para mantener la tabla de usuario actualizada y precisa. | CRUD Usuarios | Planificada | 5 | 1 | Alta
HU-009 | Como administrador, quiero gestionar los roles de los usuarios, para poder definir permisos y accesos. | CRUD Roles | Planificada | 5 | 1 | Alta
HU-010 | Como usuario o administrador, quiero ver el estado de los envios pendientes, para poder hacer un seguimiento adecuado. | Visualizar Envios Pendientes | Planificada | 3 | 3 | Media
HU-011 | Como usuario o administrador, quiero ver el detalle de los envios realizado, para poder acceder al historial de envios y generar un reporte. | Visualizar Envios Realizados | Planificada | 2 | 4 | Baja
HU-012 | Como cliente quiero ver los planes disponibles y sus ventajas, para poder elegir el que mejor se adapte a mis necesidades | Visualizar Planes | Planificada | 3 | 4 | Media
HU-013 | Como usuario o administrador quiero realizar un envio, para poder hacerle llegar el paquete a su destinatario. | Carga de envios | Planificada | 5 | 2 | Alta
HU-014 | Como cliente, quiero pagar mis servicios utilizando Mercado Pago, para tener una opcion de pago segura y conveniente | Pasarela de pago MP | Planificada | 3 | 3 | Media
HU-015 | Como operador o administrador, quiero validar y obtener reportes sobre los pagos realizados, para monitorear y gestionar las transacciones de manera eficiente. | Panel de pagos | Planificada | 2 | 3 | Baja
HU-016 | Como usuario, quiero iniciar sesion en la aplicacion utilizando Google, para facilitar el acceso sin necesidad de recordad multiples contraseñas. | Autenticación Google | Planificada | 2 | 1 | Baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.