## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | 7 | PM | DOP | DEV | QA | WD | DEFINICIÓN DE ROLES
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 8 |  |  |  |  | NOMBRE | ABREVIACIÓN
Aprobación del Acta | 1 | 8 |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | PM
Definición de requerimientos Generales | 2 | 16 | 16 |  |  |  | Desarrollador | DEV
Organización del equipo | 3 | 24 | 16 |  |  |  | DevOps | DOP
Fase de Análisis y diseño | 14 | PM | DOP | DEV | QA | WD | Diseñador | WD
Captura de requerimientos específicos | 3 | 24 |  |  |  | 24 | Calidad y Testing | QA
Documento de arquitectura SW | 4 |  | 32 |  |  | 32
Documento de casos de uso | 3 | 24 |  |  |  | 24 | ASIGNACIÓN DE ROLES
Prototipos | 2 | 8 |  |  |  | 16 | NOMBRE ACTOR | ROL PRINCIPAL | ROL SECUNDARIO
Propuesta ERS | 2 | 16 |  |  |  | 16 | Agustín Sánchez | PM | DEV | QA
Fase de Desarrollo | 38 | PM | DOP | DEV | QA | WD | Ignacio Sánchez | DOP | DEV | QA
Implementación ambiente de desarrollo | 3 |  | 24 |  |  |  | Kevin Trujillo | DEV | WD | QA
Creacion de los script de tablas base de datos | 3 |  | 24
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 3 |  | 24
Modulo de Login
Creacion de Roles | 3 |  |  | 24
Administrar Usuarios | 3 |  |  | 24
Modulo de Envios
Administrar Envios | 3 |  |  | 24
Administrar Cargas | 3 |  |  | 24
Modulo de Direcciones
Administrar Direcciones | 2 |  |  | 16
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles | 2 |  |  | 16
Administrar Empresas | 2 |  |  | 16
Administrar Tarifas | 2 |  |  | 16
Modulo de Reportes
Reportes de Envios | 1 |  |  | 8
Reportes de Ventas | 1 |  |  | 8
Reportes de Volumen | 1 |  |  | 8
Modulo de Integraciones
Integración Mercado Pago | 3 |  | 24 | 24
Integración Google OAuth 2.0 | 3 |  | 24 | 24
Fase de Pruebas y QA | 9 | PM | DOP | DEV | QA | WD
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3
Pruebas Funcionales | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3
Pruebas con Usuarios | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3
Pruebas de integracion | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3
Fase de implementación y cierre | 5 | PM | DOP | DEV | QA | WD
Migración del sistema a producción | 2 |  | 16
Manuales Usuario | 2 | 16 | 16 | 16
Acta cierre de proyecto | 1 | 8
139

## Costos Fases
FASE PLANIFICACIÓN | [5 empty] | COSTOS POR ROL
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | Jefe de Proyecto | 53500
PM | Jefe de Proyecto | Agustín Sánchez | 53500 | 56 | 2996000 | DevOps | 42800
DPO | DevOps | Ignacio Sánchez | 42800 | 32 | 1369600 | Desarrollador | 35600
DEV | Desarrollador | Kevin Trujillo | 35600 | 0 | 0 | Calidad y Testing | 25000
QA | Calidad y Testing | - | 25000 | 0 | 0 | Diseñador | 18000
WD | Diseñador | - | 18000 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 4365600
FASE DISEÑO | [5 empty] | DESGLOSE COSTO POR ROL (MENSUAL / TOTAL)
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | ROL | COSTO HH | MENSUAL | TOTAL
PM | Jefe de Proyecto | Agustín Sánchez | 53500 | 72 | 3852000 | Jefe de Proyecto | 53500 | 2407500 | 8774000
DPO | DevOps | Ignacio Sánchez | 42800 | 32 | 1369600 | DevOps | 42800 | 1926000 | 9256000
DEV | Desarrollador | Kevin Trujillo | 35600 | 0 | 0 | Desarrollador | 35600 | 1602000 | 9758400
QA | Calidad y Testing | - | 25000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 25000 | 1125000 | 1800000
WD | Diseñador | - | 18000 | 112 | 2016000 | Diseñador | 18000 | 810000 | 2232000
TOTAL |  |  |  |  | 7237600 | TOTAL HH |  | 7870500 | 31820400
FASE DESARROLLO | [5 empty] | COSTO TOTAL POR FASE
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | Fase de Planificación | 4365600
PM | Jefe de Proyecto | Agustín Sánchez | 53500 | 0 | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 7237600
DPO | DevOps | Ignacio Sánchez | 42800 | 120 | 5136000 | Fase de Desarrollo | 13395200
DEV | Desarrollador | Kevin Trujillo | 35600 | 232 | 8259200 | Fase de QA | 3598800
QA | Calidad y Testing | - | 25000 | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 3223200
WD | Diseñador | - | 18000 | 0 | 0 | TOTAL HH FASES | 31820400
TOTAL |  |  |  |  | 13395200
FASE PRUEBAS | [5 empty] | Margen | 60%
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS | Utilidad | 19092240
PM | Jefe de Proyecto | Agustín Sánchez | 53500 | 12 | 642000 | Precio Final | 50912640
DPO | DevOps | Ignacio Sánchez | 42800 | 12 | 513600
DEV | Desarrollador | Kevin Trujillo | 35600 | 12 | 427200
QA | Calidad y Testing | - | 25000 | 72 | 1800000
WD | Diseñador | - | 18000 | 12 | 216000
TOTAL |  |  |  |  | 3598800
FASE PLANIFICACIÓN
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION
PM | Jefe de Proyecto | Agustín Sánchez | 53500 | 24 | 1284000
DPO | DevOps | Ignacio Sánchez | 42800 | 32 | 1369600
DEV | Desarrollador | Kevin Trujillo | 35600 | 16 | 569600
QA | Calidad y Testing | - | 25000 | 0 | 0
WD | Diseñador | - | 18000 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 3223200