## Hoja1
Encomienda.ME |  |  |  | Junio | [29 empty] | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Descripción del hito | Asignado a | Inicio | Días | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Ciclo de pruebas unitarias
Diseñar casos de prueba | Agustin Sanchez | 2024-11-26 | 5 | bar: Junio 1 J to Junio 2 V; Junio 5 L to Junio 7 M
Ejecutar pruebas unitarias | Ignacio Sanchez | 2024-11-26 | 7 | bar: Junio 7 M to Junio 9 V; Junio 12 L to Junio 14 M
Identificar y corregir defectos | Kevin Trujillo | 2024-11-25 | 5 | bar: Junio 12 L to Junio 16 V
Verificar cumplimiento de requisitos | Kevin Trujillo | 2024-11-29 | 3 | bar: Junio 15 J to Junio 16 V; Junio 19 L
Ciclo de pruebas de integracion
Diseñar casos de prueba | Kevin Trujillo | 2024-11-30 | 5 | bar: Junio 5 L to Junio 9 V
Ejecutar pruebas de integracion | Agustin Sanchez | 2024-11-30 | 7 | bar: Junio 12 L to Junio 16 V; Junio 19 L to Junio 20 M
Identificar y corregir defectos | Kevin Trujillo | 2024-11-30 | 5 | bar: Junio 19 L to Junio 23 V
Verificar Interoperatividad | Agustin Sanchez | 2024-11-30 | 3 | bar: Junio 26 L to Junio 28 M
Ciclo de pruebas de sistema
Diseñar casos de prueba | Ignacio Sanchez | 2024-11-30 | 5 | bar: Junio 12 L to Junio 16 V
Ejecutar pruebas de sistema | Ignacio Sanchez | 2024-11-30 | 10 | bar: Junio 14 M to Junio 16 V; Junio 19 L to Junio 23 V; Junio 26 L to Junio 27 M
Identificar y corregir defectos | Ignacio Sanchez | 2024-11-30 | 7 | bar: Junio 19 L to Junio 23 V; Junio 26 L to Junio 27 M
Verificar funcionamiento | Ignacio Sanchez | 2024-12-07 | 5 | bar: Junio 28 M to Junio 30 V; Julio 3 L to Julio 4 M
Ciclo de pruebas de Aceptacion
Diseñar casos de prueba | Kevin Trujillo | 2024-12-07 | 3 | bar: Junio 26 L to Junio 28 M
Ejecutar pruebas de aceptación | Kevin Trujillo | 2024-12-07 | 5 | bar: Junio 28 M to Junio 30 V; Julio 3 L to Julio 4 M
Obtener feedback del cliente | Kevin Trujillo | 2024-12-07 | 4 | bar: Julio 5 M to Julio 7 V; Julio 10 L
Realizar ajustes y correcciones | Kevin Trujillo | 2024-12-10 | 5 | bar: Julio 5 M to Julio 7 V; Julio 10 L to Julio 11 M