## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Agustin Sanchez | 2024-11-05 | C | Necesario | Alto | Cambio en atributos de la tabla Address | RF-04 | CU-6-7-8 | Fase de desarrollo | Medio | A
SC-02 | Kevin Trujillo | 2024-11-01 | C | Necesario | Bajo | Se elimino apartado notificaciones | N/A | N/A | Fase de desarrollo | Bajo | A
SC-03 | Ignacio Sanchez | 2024-11-15 | C | Urgente | Medio | Determinar metodo de suscripcion | RF-12 | CU-12-13-14 | Fase de Diseño | Medio | A
SC-04 | Jefe de Proyecto | 2024-11-01 | SC | Critico | Alto | Cambio en el motor de BD | N/A | N/A | Fase de desarrollo | Alto | A
SC-05
SC-06