## Proyecto XXXXX
Plantilla de seguimiento del proyecto
| Proyecto | Sistema de gestión de cursos en el extranjero |  |  |  | Producto finales
Estado | Prioridad | Fecha de entrega | Tarea | Asignado | Descripción | Entregable | % Ejecutado
Planificación Inicial
 | Alta |  | Generación del acta de proyecto |  | Acta de constitución de proyecto | Acta de Proyecto | 100%
 | Alta |  | Generación de EDT |  | Matriz EDT | EDT | 100%
 | Alta |  | Definición de Roles |  | Requerimientos | RACI | 100%
 | Media |  | Generación de matriz de riesgo |  | Plan de gestión de riesgo | Matriz de riesgo | 100%
 | Media |  | Creación del plan de pruebas |  | Plan de pruebas | Plan de Pruebas | 50%
Análisis y diseño
Primera Iteración
 | Alta |  | Generación diagrama BPMN |  | Diagrama de actividades | BPMN | 100%
 | Alta |  | Especificación de requerimientos |  | Diagrama de actividades | Especificación de Requerimientos | 100%
 | Alta |  | Mockups del sistema |  | Mockups | Mockups | 100%
 | Alta |  | Generación diagrama de actividades |  | Diagrama de actividades | Diagrama de actividades | 100%
 | Media |  | Creación del diccionario de datos |  | Diccionario de datos | Diccionario de datos | 100%
Segunda Iteración
 | Media |  | Diagrama de arquitectura |  | Diagrama de clases | Diagrama de arquitectura | 100%
 | Media |  | Modelo E-R |  | Informe ERS | Modelo E-R | 100%
 | Media |  | Modelo Relacional Normalizado |  | Desarrollar el modelo relacional normalizado del proyecto | Modelo Relacional Normalizado | 100%
 | Media |  | Plan de calidad |  | Plan de calidad | Plan de calidad | 100%
 | Media |  | Plan de costos |  | Costo Fase | Plan de costos | 100%
 | Media |  | Plan de Riesgos |  | Plan de gestión de riesgo | Plan de riesgos | 100%
 | Media |  | Plan de comunicaciones |  | Diagrama de comunicacion | Plan de comunicaciones | 100%
 | Media |  | Definición actividades detalladas EDT |  | Matriz EDT | EDT | 100%
Tercera Iteración | [6 empty] | 100%
 | Media |  | Plan de costos |  | Especificar el plan de costos del proyecto | Plan de costos | 100%
 | Media |  | Definición actividades detalladas EDT |  | Matriz EDT | EDT | 100%
Construcción
Primera Iteración
 | Media |  | Implementación del ambiente de desarrollo |  | Especificar el ambiente de desarrollo del proyecto | Ambiente de desarrollo | 100%
 | Alta |  | Modelamiento de la base de datos |  | Especificar el modelamiento de la base de datos | Script Base de datos | 100%
 | Media |  | Minuta control de la programación |  | Especificar las minutas de control del proyecto | Minutas de control | 100%
Segunda Iteración
 | Media |  | Implementación del ambiente de desarrollo |  | Especificar el ambiente de desarrollo del proyecto | Ambiente de desarrollo | 100%
 | Media |  | Matriz seguimiento status del proyecto |  | Especificar el seguimiento de stautus del proyecto | Matriz de seguimiento de status del proyecto | 100%
 | Media |  | Matriz gestión control de cambios |  | Especificar la matriz de control de cambios del proyecto | Matriz gestión de control de cambios | 100%
 | Media |  | Minuta control de programación |  | Especificar la minuta de control de programación | Minuta de control de programación | 100%
 | Alta |  | Base de datos, tablas y scripts |  | Especificar la base de datos con sus respectivas tablas y scripts. | Scripts base de datos | 100%
 | Alta |  | Programación web |  | Programas el sistema web del proyecto | Script Sistema Web | 60%
 | Alta |  | Programación Escritorio |  | Programas el sistema de escritorio del proyecto | Script Sistema Escritorio | 60%
Tercera Iteración
 | Media |  | Implementación del ambiente de desarrollo |  | Especificar el ambiente de desarrollo del proyecto | Ambiente de desarrollo | 0%
 | Media |  | Matriz seguimiento status del proyecto |  | Especificar el seguimiento de stautus del proyecto | Matriz de seguimiento de status del proyecto | 0%
 | Media |  | Matriz gestión control de cambios |  | Especificar la matriz de control de cambios del proyecto | Matriz gestión de control de cambios | 0%
 | Media |  | Minuta control de programación |  | Especificar la minuta de control de programación | Minuta de control de programación | 0%
 | Alta |  | Base de datos, tablas y scripts |  | Especificar la base de datos con sus respectivas tablas y scripts. | Scripts base de datos | 0%
 | Alta |  | Programación web |  | Programación del sistema web del proyecto | Script Sistema Web | 0%
 | Alta |  | Programación Escritorio |  | Programación del sistema de escritorio del proyecto | Script Sistema Escritorio | 0%
Implementación y cierre
Tercera Iteración
 | Media |  | Plan de Pruebas final |  | Especificar el plan de pruebas finales del proyecto | Plan de pruebas Final | 0%
 | Alta |  | Reporte estatus final de proyecto |  | Especificar el seguimiento final del status del proyecto | Reporte estatus final proyecto | 0%
 | Alta |  | Plan de Implementación |  | Especificar el plan de implementación del proyecto | Plan de Implementación | 0%
 | Media |  | Plan de soporte y mantención |  | Especificar el plan de soporte y mantenimiento del proyecto | Plan de soporte y mantención | 0%
 | Alta |  | Plan de capacitación |  | Especificar el plan de capacitación del proyecto | Plan de capacitación | 0%
 | Alta |  | Manuales de usuarios y administrador |  | Especificar el manual de usuario y admnistrador para el cliente final | Manual de usuarios y administrador | 0%