## Hoja1
Encomienda.ME |  |  |  | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Descripción del hito | Asignado a | Inicio | Días | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Ciclo de pruebas unitarias
Diseñar casos de prueba | Agustin Sanchez | 2024-11-26 | 5 | bar: Noviembre 1 J to Noviembre 2 V; Noviembre 5 L to Noviembre 7 M
Ejecutar pruebas unitarias | Ignacio Sanchez | 2024-11-26 | 7 | bar: Noviembre 7 M to Noviembre 9 V; Noviembre 12 L to Noviembre 14 M
Identificar y corregir defectos | Kevin Trujillo | 2024-11-25 | 5 | bar: Noviembre 12 L to Noviembre 16 V
Verificar cumplimiento de requisitos | Kevin Trujillo | 2024-11-29 | 3 | bar: Noviembre 15 J to Noviembre 16 V; Noviembre 19 L
Ciclo de pruebas de integracion
Diseñar casos de prueba | Kevin Trujillo | 2024-11-30 | 5 | bar: Noviembre 5 L to Noviembre 9 V
Ejecutar pruebas de integracion | Agustin Sanchez | 2024-11-30 | 7 | bar: Noviembre 12 L to Noviembre 16 V; Noviembre 19 L to Noviembre 20 M
Identificar y corregir defectos | Kevin Trujillo | 2024-11-30 | 5 | bar: Noviembre 19 L to Noviembre 23 V
Verificar Interoperatividad | Agustin Sanchez | 2024-11-30 | 3 | bar: Noviembre 26 L to Noviembre 28 M
Ciclo de pruebas de sistema
Diseñar casos de prueba | Ignacio Sanchez | 2024-11-30 | 5 | bar: Noviembre 12 L to Noviembre 16 V
Ejecutar pruebas de sistema | Ignacio Sanchez | 2024-11-30 | 10 | bar: Noviembre 14 M to Noviembre 16 V; Noviembre 19 L to Noviembre 23 V; Noviembre 26 L to Noviembre 27 M
Identificar y corregir defectos | Ignacio Sanchez | 2024-11-30 | 7 | bar: Noviembre 19 L to Noviembre 23 V; Noviembre 26 L to Noviembre 27 M
Verificar funcionamiento | Ignacio Sanchez | 2024-12-07 | 5 | bar: Noviembre 28 M to Noviembre 30 V; Diciembre 3 L to Diciembre 4 M
Ciclo de pruebas de Aceptacion
Diseñar casos de prueba | Kevin Trujillo | 2024-12-07 | 3 | bar: Noviembre 26 L to Noviembre 28 M
Ejecutar pruebas de aceptación | Kevin Trujillo | 2024-12-07 | 5 | bar: Noviembre 28 M to Noviembre 30 V; Diciembre 3 L to Diciembre 4 M
Obtener feedback del cliente | Kevin Trujillo | 2024-12-07 | 4 | bar: Diciembre 5 M to Diciembre 7 V; Diciembre 10 L
Realizar ajustes y correcciones | Kevin Trujillo | 2024-12-10 | 5 | bar: Diciembre 5 M to Diciembre 7 V; Diciembre 10 L to Diciembre 11 M